ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN MỘ ĐỨC	                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /BC-UBND	                                Mộ Đức, ngày     tháng    năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình MTQGGNBV 6 tháng đầu năm

và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

A. Kết quả thực hiện Chương trình MTQGGNBV năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

I. Công tác ban hành văn bản triển khai thực hiện:

Bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi, HU-HĐND huyện; UBND huyện ban hành các văn bản sau để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình:

- Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mộ Đức giai đoạn 2021-2025.

- Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Mộ Đức vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/8/2022 về việc giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Mộ Đức giai đoạn 2022-2025.

- Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 29/3/2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mộ Đức năm 2023.

- Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

- Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 24/3/2023 về việc tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh-Định hướng nghề nghiệp và Giới thiệu việc làm đợt 1 năm 2023 trên địa bàn huyện Mộ Đức.

- Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 21/4/2023 về việc tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh-Định hướng nghề nghiệp và Giới thiệu việc làm đợt 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Mộ Đức.

- Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 26/4/2023 về việc thực hiện Dự án 7 “Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá Chương trình” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Mộ Đức năm 2023.

- Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 26/4/2023 về việc thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 6 “Truyền thông giảm nghèo đa chiều” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Mộ Đức năm 2023.

- Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 26/4/2023 về việc thực hiện Dự án 4 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Mộ Đức năm 2023.

- Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 31/5/2023 về việc giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Mộ Đức năm 2023.

- Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 09/6/2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mộ Đức năm 2023.

- Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

II. Kết quả thực hiện Chương trình MTQGGNBV năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

1. Kết quả thực hiện các dự án:

1.1. Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo:

a) Năm 2022: Thực hiện Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, tổng nguồn vốn là: 837 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 728 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 73 triệu đồng, ngân sách huyện: 36 triệu đồng; theo đó giao UBND các xã: Đức Lợi và Đức Tân mỗi xã 418,5 triệu đồng. Đã thực hiện 711,7 triệu đồng, kết quả giải ngân đạt 85,03% nguồn vốn.

- Số dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ: 03 dự phát triển sản xuất theo mô hình giao nhiệm vụ (chăn nuôi bò, mắm); Tổng số hộ tham gia là 38 hộ, trong đó: đối tượng hưởng lợi là: 13 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo(15 phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo); cụ thể:

+ UBND xã Đức Tân: thực hiện hỗ trợ 16 con bò cái lai Zebu sinh sản cho 07 hộ nghèo, 09 cận nghèo (07 phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo) và đã bàn giao xong cho người dân.

+ UBND xã Đức Lợi: thực hiện hỗ trợ 12 con bò cái lai Zebu sinh sản cho 04 hộ nghèo, 08 hộ cận nghèo và hỗ trợ 10 thùng, 4500 kg cá, muối 1500kg, cho 10 hộ: 06 nghèo, 04 cận nghèo (có 08 phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo), đã giao xong cho người dân.

+ Kết quả giải ngân đến 31/5/2023 với số tiền 711.700.000 đồng, đạt tỷ lệ: 85,03% tổng nguồn vốn, trong đó:

* Nguồn TW: thực hiện với số tiền 668.800.000 đồng, đạt tỷ lệ 92,8%.

* Nguồn tỉnh: thực hiện với số tiền 36.500.000 đồng, đạt tỷ lệ 50%.

* Nguồn huyện: thực hiện với số tiền 6.400.000 đồng, đạt tỷ lệ 17,78%.

b) Năm 2023: UBND huyện giao cho Trung tâm DVNN huyện làm chủ dự án tại Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 13/4/2023, hiện Trung tâm DVNN huyện đang triển khai thực hiện.

1.2. Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng:

a) Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp:

- Năm 2022: Thực hiện Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, theo đó giao phòng NN&PTNT huyện 417 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 363 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 36 triệu đồng, ngân sách huyện: 18 triệu đồng.

+ Số dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ: 01 dự phát triển sản xuất theo mô hình giao nhiệm vụ (chăn nuôi bò); Tổng số hộ tham gia là 16 hộ, trong đó: đối tượng hưởng lợi là: 06 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo.

+ Kết quả giải ngân đến 31/5/2023 với số tiền 417.000.000 đồng, đạt tỷ lệ: 100% tổng nguồn vốn. Trong đó:

* Nguồn TW: thực hiện với số tiền 363.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%.

* Nguồn tỉnh: thực hiện với số tiền 36.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%.

* Nguồn huyện: thực hiện với số tiền 18.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%.

- Năm 2023: Phòng NN&PTNT huyện đang triển khai thực hiện.

b) Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng:

Năm 2023: Thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, theo đó giao phòng Y tế huyện: 216,4 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 188 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 19 triệu đồng, ngân sách huyện: 9,4 triệu đồng. Phòng Y tế huyện đang triển khai thực hiện.

1.3. Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững:

a) Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn:

- Năm 2022: Thực hiện Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, theo đó giao cho phòng LĐ-TB&XH huyện: 593 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 515 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 52 triệu đồng, ngân sách huyện: 26 triệu đồng.

+ Phòng LĐ-TB&XH huyện đã phối hợp đặt hàng với Trường Cao đẳng công thương TP.HCM (chi nhánh Quảng Ngãi) tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Đức Lân, mở 01 lớp: chăn nuôi gia súc gia cầm với 24 học viên là người lao động, trong đó: 05 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo, 02 hộ mới thoát nghèo và 14 hộ có mức sống trung bình, với số tiền: 52.543.350 đồng.

+ Phòng LĐ-TB&XH huyện tham mưu UBND huyện tổ chức 02 đợt “Ngày hội tư vấn tuyển sinh-Định hướng nghề nghiệp và Giới thiệu việc làm”, đợt 01 tại trường THPT Nguyễn Công Trứ, với hơn 1.400 học sinh vfa người lao động có nhu cầu tư vấn, tuyển sinh, tìm việc làm và đợt 2 tại trường THPT số 2 Mộ Đức với hơn 1.700 học sinh, người lao động có nhu cầu tư vấn, tuyển sinh, tìm việc làm, với số tiền: 245.258.000 đồng.

+ Kết quả giải ngân đến 31/5/2023 với số tiền 297.801.350  đồng, đạt tỷ lệ: 50,23% tổng nguồn vốn, kinh phí chưa thực hiện: 295.198.650 đồng, trong đó:

* Nguồn TW: thực hiện với số tiền 297.801.350 đồng, đạt tỷ lệ 57,83%.

* Nguồn tỉnh: chưa thực hiện, đạt tỷ lệ 0%.

* Nguồn huyện: chưa thực hiện, đạt tỷ lệ 0%.

- Năm 2023: Phòng LĐ-TB&XH huyện đang triển khai thực hiện.

b) Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững:

- Năm 2022: Thực hiện Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, theo đó giao cho phòng LĐ-TB&XH huyện: 303 triệu đồng, trong đó: nguồn ngân sách trung ương: 264 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 26 triệu đồng, ngân sách huyện: 13 triệu đồng.

+ Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp đặt hàng với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 02 sàn giao dịch việc làm, đợt 01 tại xã Đức Nhuận với hơn 350 người lao động tha gia và đợt 2 tại xã Đức Lân với hơn 450 người lao động tham gia tìm hiểu, tư vấn, tìm việc làm.

+ Kết quả giải ngân đến 31/5/2023 với số tiền 92.700.000 đồng, đạt tỷ lệ: 35,11% tổng nguồn vốn, trong đó:

* Nguồn TW: thực hiện với số tiền 92.700.000 đồng, đạt tỷ lệ 35,11%.

* Nguồn tỉnh: chưa thực hiện, đạt tỷ lệ 0%.

* Nguồn huyện: chưa thực hiện, đạt tỷ lệ 0%.

- Năm 2023: Phòng LĐ-TB&XH huyện đang triển khai thực hiện.

1.4. Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin:

a) Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về thông tin:

- Năm 2022: Thực hiện Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; theo đó giao cho phòng VH-TT huyện: 24 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 21 triệu, ngân sách tỉnh: 02 triệu đồng, ngân sách huyện: 01 triệu đồng.

- Đã thực hiện cấp phát 11.500 tờ rơi cho các xã, thị trấn.

+ Kết quả giải ngân đến 31/5/2023 với số tiền 23.000.000 đồng, đạt tỷ lệ: 95,83% tổng nguồn vốn, trong đó:

* Nguồn TW: thực hiện với số tiền 21.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%.

* Nguồn tỉnh: thực hiện với số tiền 2.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%.

* Nguồn huyện: chưa thực hiện, đạt tỷ lệ 0%.

- Năm 2023: Phòng VH-TT huyện đang triển khai thực hiện.

b) Tiểu dự án 2. Truyền thông về giảm nghèo đa chiều:

- Năm 2022: Thực hiện Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; theo đó giao cho phòng LĐ-TB&XH huyện: 29 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 25 triệu, ngân sách tỉnh: 03 triệu đồng, ngân sách huyện: 01 triệu đồng.

- Đã thực hiện chọn vị trí, lắp đặt 04 pano tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại 04 xã: Đức Nhuận, Đức Chánh, Đức Tân và Đức Phong.

+ Kết quả giải ngân đến 31/5/2023 với số tiền 28.000.000 đồng, đạt tỷ lệ: 96,55% tổng nguồn vốn, trong đó:

* Nguồn TW: thực hiện với số tiền 25.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%.

* Nguồn tỉnh: thực hiện với số tiền 3.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%.

* Nguồn huyện: chưa thực hiện, đạt tỷ lệ 0%.

- Năm 2023: Phòng LĐ-TB&XH huyện đang triển khai thực hiện.

1.5. Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình:

a) Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình:

- Năm 2022: Thực hiện Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; tổng nguồn ngân sách: 221 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 192 triệu, ngân sách tỉnh: 19 triệu đồng, ngân sách huyện: 10 triệu đồng.

+ Phòng LĐ-TB&XH huyện triển khai thực hiện: Tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo. Trong đó: lớp thứ 01 tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện; lớp thứ 02 tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 227 người là thành viên BCĐ cấp xã và đội ngũ làm công tác giảm nghèo cấp thôn, tổ dân phố, đại diện cộng đồng; lớp thứ 03 tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 191 người là thành viên BCĐ cấp xã và đội ngũ làm công tác giảm nghèo cấp thôn, tổ dân phố, đại diện cộng đồng.

+ Kết quả giải ngân đến 31/5/2023 với số tiền 101,46 đồng, đạt tỷ lệ: 45,91% tổng nguồn vốn, trong đó:

* Nguồn TW: thực hiện với số tiền 101.460.000 đồng, đạt tỷ lệ 52,84%.

* Nguồn tỉnh: chưa thực hiện, đạt tỷ lệ 0%.

* Nguồn huyện: chưa thực hiện, đạt tỷ lệ 0%.

- Năm 2023: Phòng LĐ-TB&XH huyện đang triển khai thực hiện.

b) Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá:

- Năm 2022: Thực hiện Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; tổng nguồn ngân sách: 114 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 99 triệu, ngân sách tỉnh: 10 triệu đồng, ngân sách huyện: 05 triệu đồng.

+ Phòng LĐ-TB&XH huyện triển khai thực hiện: Kiểm tra, giám sát chương trình MTQGGNBV năm 2022 trên địa bàn huyện chia làm 13 đợt tại 13 xã-TT và thực hiện tập huấn, hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-2025.

+ Kết quả giải ngân đến 31/5/2023 với số tiền 75.000.000 đồng, đạt tỷ lệ: 65,78% tổng nguồn vốn, trong đó:

* Nguồn TW: thực hiện với số tiền 75.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 75,73%.

* Nguồn tỉnh: chưa thực hiện, đạt tỷ lệ 0%.

* Nguồn huyện: chưa thực hiện, đạt tỷ lệ 0%.

- Năm 2023: Phòng LĐ-TB&XH huyện đang triển khai thực hiện.

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình

2.1. Kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo:

- Kết quả giảm nghèo năm 2021: Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2021 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020) từ 4,15% đến cuối năm giảm xuống còn 3,55%, giảm 0,6% đạt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu giảm từ 0,5-1%).

- Kết quả giảm nghèo năm 2022: Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2022 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025) từ 6,19% đến cuối năm giảm xuống còn 5,27%, giảm 0,92% đạt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu 0,5-1%).

- Ước giảm hộ nghèo năm 2023: ước thực hiện đến cuối năm 2023 còn 1.406 hộ nghèo, thực hiện giảm 538 hộ nghèo, tỷ lệ 3,72%.

- Ước giảm hộ cận nghèo năm 2023: ước thực hiện đến cuối năm 2023 còn 1.312 hộ cận nghèo, thực hiện giảm 1.145 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,19%.

2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình: Số hộ nghèo và hộ cận nghèo đầu kỳ có 5.362 hộ ước thực hiện đến cuối năm 2023 giảm xuống còn 3.809 hộ (giảm 2.553 hộ); từ năm 2021 đến nay có 03 mô hình, dự án (bò, nắm) hỗ trợ phát triển sản xuất giảm nghèo được triển khai, dự kiến đến cuối năm 2023 có 08 mô hình được nhân rộng; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo.

- Ước thực hiện các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản đến cuối năm 2023:

+ 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm;

+ Tối thiểu 200 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn được hỗ trợ kết nối việc làm thành công;

- Về y tế: 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế.

- Về giáo dục, đào tạo:

+ Tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 95%;

+ Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ người lao động thuộc vùng nghèo, vùng khó khăn qua đào tạo đạt 40%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 20%; 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp;

- Về nhà ở: Hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

- Về nước sinh hoạt và nhà vệ sinh: 85% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; ít nhất 62% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Về thông tin: 92% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet, được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản phẩm, sản phẩm truyền thông…

3. Kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo chung:

3.1. Y tế:

Thực hiện cấp BHYT cho 37.143 đối tượng với tổng kinh phí 14.942,628 triệu đồng, trong đó cấp: 3.681 đối tượng thuộc hộ nghèo, 6.162 đối tượng thuộc hộ cận nghèo, 9.352 đối tượng BTXH, 12.841 cho trẻ em dưới 6 tuổi, 5.420 thẻ cho người cao tuổi từ 60-80 tuổi thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình và 12.528 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

3.2. Giáo dục:

Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp với phòng GD&ĐT huyện, UBND các xã-tt và các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo quy định.

3.3. Tiền điện:

- Thực hiện hỗ trợ tiền điện chính sách xã hội quý 1/2023 cho 1.529 đối tượng với số tiền là 84.095.000 đồng.

- Thực hiện hỗ trợ tiền điện quý 1 và quý 2 năm 2023 cho 1.944 hộ nghèo với số tiền 641.520.000 đồng.

3.4. Bảo trợ xã hội:

Thực hiện trợ cấp bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày  15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội cho 11.493 đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

3.5. Tín dụng ưu đãi:

Tín dụng cho người nghèo, giải quyết việc làm và các đối tượng chính sách khác qua Ngân hàng CSXH thực hiện cho 1.565 hộ vay 65.584 triệu đồng, trong đó: cho 48 hộ nghèo vay 2.385 triệu đồng, 756 hộ cận nghèo vay 36.960 triệu đồng, 02 hộ mới thoát nghèo vay 100 triệu đồng, 22 HSSV vay 2.350 triệu đồng, 458 hộ vay nước sạch vệ sinh môi trường 9.144 triệu đồng, 275 lao động vay giải quyết việc làm 13.995 triệu đồng, 04 hộ gia đình vay nhà ở xã hội 650 triệu đồng. Thực hiện thu hồi nợ 34.234,27 triệu đồng. Tổng dư nợ 454.162,24 triệu đồng.

BI. Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2023

I. Tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện các dự án, tiểu dự án đã được giao năm 2023, sau đây

1. Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo:

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND huyện về việc điều chỉnh đơn vị thực hiện Dự án 2: đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, tổng nguồn vốn là: 2.110,74 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 1.835 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 184 triệu đồng, ngân sách huyện: 91,74 triệu đồng;

2. Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng:

a) Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp:

Phòng NN&PTNT huyện khẩn trương tham mưu thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, theo đó giao phòng NN&PTNT huyện 1.072,65 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 933 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 93 triệu đồng, ngân sách huyện: 46,7 triệu đồng.

b) Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng:

Phòng Y tế huyện khẩn trương tham mưu thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, theo đó giao phòng Y tế huyện: 216,4 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 188 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 19 triệu đồng, ngân sách huyện: 9,4 triệu đồng.

3. Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững:

Phòng LĐ-TB&XH huyện khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện:

a) Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn:

Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, theo đó giao cho phòng LĐ-TB&XH huyện: 966 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 840 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 84 triệu đồng, ngân sách huyện: 42 triệu đồng.

b) Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững:

Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, theo đó giao cho phòng LĐ-TB&XH huyện: 800,8 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 696 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 70 triệu đồng, ngân sách huyện: 34,8 triệu đồng.

4. Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin:

a) Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về thông tin:

Phòng VH-TT huyện khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, theo đó giao cho phòng VH-TT huyện: 325,15 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 283 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 28 triệu đồng, ngân sách huyện: 14,15 triệu đồng.

b) Tiểu dự án 2. Truyền thông về giảm nghèo đa chiều:

Phòng LĐ-TB&XH huyện khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, theo đó giao cho phòng LĐ-TB&XH huyện: 126,5 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 110 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 11 triệu đồng, ngân sách huyện: 5,5 triệu đồng.

5. Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình:

Phòng LĐ-TB&XH huyện khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện:

a) Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình:

Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, theo đó giao cho phòng LĐ-TB&XH huyện: 346,05 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 301 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 30 triệu đồng, ngân sách huyện: 15,05 triệu đồng.

b) Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá:

Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, theo đó giao cho phòng LĐ-TB&XH huyện: 180,85 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 137 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 16 triệu đồng, ngân sách huyện: 7,85 triệu đồng.

II. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện Chương trình MTQGGNBV. Phải xem công tác giảm nghèo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, gắn trách nhiệm lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương. Địa phương nào không hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo thì người đứng đầu không được xem xét hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ hộ nghèo cụ thể để thoát nghèo.

2. UBMTTQVN huyện, các Hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực iện chương trình. Tập trung vận động, huy động người nghèo, cận nghèo, người mới thoát nghèo, người có thu nhập thấp tham gia các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn (nghề trồng rau an toàn, chăn nuôi gia súc gia cầm, kỹ thuật pha chế đồ uống, may mặc, trồng hoa, ...) để phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, vận động người lao động tham gia tích cực các sàn giao dịch việc làm do tỉnh, huyện tổ chức, tham gia xuất khẩu lao động...

3. Đa dạng hóa các nguồn lực thực hiện Chương trình MTQGGNBV. Vận động , huy động các doang nghiệp, nhân dân tham gia đối ứng cùng với nguồn vốn của nhà nước để thực hiện Chương trình có hiệu quả. Đề xuất, kiến nghị lãnh đạo HU-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện sử dụng nguồn kinh phí huy động từ cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 còn tồn theo mô hình “các cơ quan, đơn vị giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững” của huyện số tiền 45.393.711 đồng để mua bò giống sinh sản hỗ trợ cho 03 hộ nghèo ở các xã: Đức Nhuận, Đức Phong và Đức Minh để giúp họ thoát nghèo vào cuối năm 203.

4. Nâng cao hơn nữa năng lực tham gia tổ chức thực hiện đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo. Tăng cường kiểm tra kết quả thực hiện nhất là ở cấp cơ sở.  Đề nghị UBMTTQVN, các Hội, đoàn thể từ cấp huyện đến cấp cơ sở thực hiện thường xuyên công tác giám sát chương trình và phối hợp với cơ quan nhà nước trong công tác giảm nghèo.

5. Từ nay đế cuối năm 2023, thực hiện chế độ trực giao ban định kỳ hàng quý về kết quả thực hiện Chương trình MTQGGNBV trên địa bàn huyện. Giao phòng LĐ-TB&XH huyện (cơ quan Thường trực Chương trình) phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu thực hiện:

- Giao ban quý 3 vào tuần thứ 4 tháng 9 năm 2023.

- Giao ban quý 4 và cả năm vào tuần thứ 4 tháng 12 năm 2023.

| Nơi nhận: - TTHU (b/c); - TT HĐND huyện (b/c) - CT, PCT UBND huyện; - UBMTTQVN huyện; - Các ngành: LĐTBXH, TC-KH, VHTT, NN&PTNT, Y tế, GD-ĐT, TT DVNN huyện; - Phòng GDNHCSXH huyện; - VP: C, PVP, CVTH; - UBND các xã-TT; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Văn Thanh |
| --- | --- |

# Text boxes

DỰ THẢO