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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MỘ ĐỨC

Số:         /KH-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Mộ Đức, ngày         tháng       năm 2025


KẾ HOẠCH
[bookmark: _Hlk182812782]Về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 -2031 

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 16/9/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ngãi về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 25/9/2025 của Đảng ủy xã Mộ Đức về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. UBND xã Mộ Đức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
Chỉ đạo triển khai đầy đủ, đúng quy định các nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025 và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan liên quan.
2. Yêu cầu
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
II. NHIỆM VỤ, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN
	1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trọng tâm là Chỉ thị số 46- CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị.
· Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa-Xã hội, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và các phòng ban, đơn vị liên quan.
· Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
	2. Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật liên quan, đặc biệt là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tuyên truyền về vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu Nhân dân; nghĩa vụ, quyền lợi của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vận động cử tri tự giác, tích cực tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn đúng những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
	- Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và các phòng ban, đơn vị trực thuộc.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên cho đến khi kết thúc bầu cử.
3. Các cơ quan, đơn vị, các thôn thực hiện việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; phát huy dân chủ và sự lãnh đạo của Đảng theo phân cấp quản lý cán bộ; giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn, có năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Không giới thiệu đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, bảo thủ, tư tưởng bè phái, cục bộ, địa phương; các đối tượng đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, bị tố cáo đang giải quyết chưa có kết luận đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mất đoàn kết nghiêm trọng.
- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, các thôn được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ quy định của Luật Bầu cử và hướng dẫn của cấp trên.
	4. Nhân sự giới thiệu để bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đều phải được xem xét kết luận bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo phân cấp quản lý cán bộ.
- Cơ quan thực hiện: Cơ quan, đơn vị, các ngành, các thôn.
- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ quy định của Luật Bầu cử và hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh.
	5. Các phòng, đơn vị và các thôn tập trung triển triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
		5.1. Tăng cường triển khai thực hiện công tác nắm, dự báo tình hình; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh phòng, chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối mất an ninh, trật tự trên địa bàn
	- Cơ quan thực hiện: Công an xã chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã thực hiện.
	- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau bầu cử.
		5.2. Kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử.
· Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND xã, các phòng, đơn vị liên quan, các thôn.
· Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
	5.3. Xây dựng các phương án nhằm chủ động ứng phó với các tình huống bất ngờ, thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế, các Trạm y tế, các đơn vị có liên quan. 
- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau bầu cử.
6. Thành lập Ủy ban bầu cử để chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
· Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa – Xã hội tham mưu UBND xã dự thảo quyết định thành lập Ủy ban bầu cử. Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và tình hình thực tế của địa phương, UBND xã quyết định thành lập Ủy ban bầu cử theo quy định tại Điều 22, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025).
· Thời gian hoàn thành: Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã hoàn thành chậm nhất là ngày 30/11/2025 (105 ngày trước ngày bầu cử).
7. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
· Cơ quan thực hiện: Ủy ban bầu cử xã.
· Thời gian hoàn thành: Theo Kế hoạch bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia (dự kiến hoàn thành trước ngày 10/12/2025).
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, các phòng ban, đơn vị, các thôn triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng, thời gian theo yêu cầu đề ra.
2. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời tổng hợp, tham mưu cho UBND xã báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xã theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 của UBND xã Mộ Đức.

	Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- TT Đảng ủy (b/c);
- TT HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các phòng, đơn vị thuộc xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- VP: C-PVP, CVTH.
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Thái
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KẾ HOẠCH   Về việc  triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI    và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026   - 2031      Thực hiện Kế hoạch số 02 - KH/ĐU ngày   16/9/2025 của Đảng ủy UBND  tỉnh   Quảng Ngãi về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa  XVI  và bầu  cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của tỉnh Quảng Ngãi;  Kế hoạch số 13 - KH/ĐU ngày 25/9/2025  của Đảng ủy xã Mộ Đức   về lãnh đạo  công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân  dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 . UBND xã Mộ Đức xây dựng kế hoạch triển  khai thực hiện như sau:   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU    1. Mục đích   Chỉ đạo triển khai đầy đủ, đúng quy định các nội dung công tác bầu cử đại  biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026  -   2031 theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân  dân ngày 25/6/2015; Luật S ửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu  Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025 và các văn bản hướng  dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan  liên quan.   2. Yêu cầu   Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân  dân các cấp nhiệm kỳ 2026  -   2031 phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn,  tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và  đại biểu Hội đồng nhân   dân các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được  bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu  làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.   II. NHIỆM VỤ, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN     1 .   Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của  Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm  quyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân  dân các cấp nhiệm kỳ 2026  -   2031, trọ ng tâm là Chỉ thị số 46 -   CT/TW ngày  16/5/2025 của Bộ Chính trị.  

